## ガントチャート
No. | 親タスク | 子タスク | 備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 見積 | 実績 | 進捗 | 月 | 5 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 最終（仮）
|  |  | タスク詳細 |  |  |  | [h] | [h] | [%] | 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[8 empty] | ※自動計算 | ※自動計算 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 要求仕様書 | 一覧画面 |  | 高橋 |  | 2026-05-29 | 10 | 0 | 0
2 |  | 詳細情報画面 |  | 高橋 |  | 2026-05-29 | 8 | 0 | 0
3 |  | 新規追加画面 |  | 高橋 |  | 2026-05-29 | 6 | 0 | 0
4 |  | CSV読み込み |  | 宮崎 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 0
5 |  | CSV出力 |  | 宮崎 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 0
6 | 画面仕様書 |  |  | 宮崎 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 8 | 0 | 0
7 | クラス図 |  |  | 高橋 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 10 | 0 | 0
8 | 状態遷移図(表) |  |  | 宮崎 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 8 | 0 | 0
9 | シーケンス図 |  |  | 宮崎 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 10 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0

## 見積
親タスク | 子タスク | 担当者 | 追加工数[h] | 削減工数[h] | 理由 | 更新日 | 更新者